## 已审 (hidden)
达州高新区2020年政府投资项目审计情况表（已审计项目）
编制单位：高新区审计局 时间：2020年12月22日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设内容 | 投资概算 | 预算控制价 | 中标价/合同价 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审减率 | 性质 | 中介文号 | 审核公司 | 报告文号 | 备注
1 | 斌郎乡烟山村易地扶贫搬迁建设项目配套设施项目 | 经开区斌郎乡人民政府 |  | 四川敖广建设工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 本工程位于达州市经开区斌郎乡烟山村，工程内容主要包括给排水、挡墙、护坡、土石方等，该项目招标核准情况为比选。 |  |  |  | 161.7019 | 98.0143 | 63.6876 | 39.39% | 结算审计
2 | 达州经开区长田坝小学建设工程项目 | 达州经济开发区投资有限公司 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 四川腾达建筑工程有限责任公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 该项目为新建标准化小学，规划占地29亩，建设面积6900平方计划学班30个 |  |  |  | 3307.0352 | 3050.5215 | 256.5137 | 7.757% | 结算审计
3 | 达州经开区长田新区大尖子隧道工程 | 达州经开区长田新区开发建设领导小组办公室 | 中国航天建设集团有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 达州经开区长田新区大尖子隧道工程由达市发改审[2013]297号批准立项文建设，估算总投资8,517.00万元。四川达州经济开发区财政局评审控制价为153,234.54万元 |  |  |  | 15420.8051 | 13733.0543 | 1687.7508 | 10.94% | 结算审计
4 | 达州经济开发区临江路河东段道路工程一期 | 达州经开发区投资有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究有限公司 | 四川广恒建筑工程有限公司 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 该项目工程道路竣工等级为城市次干道，时速40KM/h。道路工程起始桩号为K0+000~K0+880全长680m，宽30m设计采用沥青砼路面结构，路面使用年限15年。含沿线管网、涵洞、交安、照明工程 |  |  |  | 2373.0005 | 2152.0465 | 220.954 | 9.311% | 结算审计
5 | 经开区堰坝锦和康城棚户区改造项目土石方工程 | 达州市住房和城乡规划建设局经开区分局 |  |  |  | 该项目于2015年6月开始实施项目一期土石方工程施工。后因经开区与达川区根据市委会议纪要（2015年第40号）对堰坝防护隔离地块进行置换调整，导致已动工的土石方工程暂停施工，至此，已动工的土石方工程已开挖185962.30m3，属于置换到达川区的地块范围内土石方工程量为140932.4m3（详2015年8月四川省煤田地质局一三七队测绘成果）。 |  |  |  | 211.3986 | 211.3986 | 0 | 0% | 结算审计
6 | 达州经开区斌朗乡烟山村安全饮水建设项目 | 达州经济开发区社会事务局 | 达州市水利电力建筑勘察设计院 | 四川国隆建筑工程有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 新建大库容堰塘1口，高位蓄水池1口，泵房机械设备1套及管网工程等。 |  |  |  | 384.8083 | 366.08 | 18.7283 | 4.867% | 结算审计
7 | 经开区玄武岩纤维产业园场平（土石方）工程 | 经开区PPP办 | 四川省煤田地质局一三七队 | 中电建路桥集团达州长田新区总承包部 |  | 5个地块场平土石方 |  | 36501.1 |  | 36069.63 | 32225.66 | 3843.97 | 10.66% | 结算审计 |  | 中恒德佳工程咨询有限公司
8 | 经开区循环化改造服务中心、政务服务中心及信访接待中心业务用房（一审） | 经开区管委会 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 三中心业务用房 |  |  |  | 22968.38 | 20024.19 | 2944.19 | 12.82% | 结算审计 |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司
9 | 经开区城市停车场及应急避难场所 | 经开区投资有限公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 停车场及避难所主体 |  |  |  | 6730.88 | 5395.18 | 1335.7 | 19.84% | 结算审计 |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司
10 | 达州经开区长田新区杨柳垭隧道工程 | 住建局 |  | 中电建路桥集团有限公司 |  | 隧道工程 |  |  |  | 21846.26 | 19021.15 | 2825.11 | 12.93% | 结算审计 |  | 一审：四川天道建设项目管理咨询有限公司 二审：万锦建设集团有限公司
11 | 经开区循环化改造服务中心、政务服务中心及信访接待中心业务用房（抽审） | 住建局 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 三中心业务用房 |  |  |  | 4227.47 | 4226.12 | 1.35 | 0.03193% | 结算审计 |  | 安徽建业工程咨询有限公司
12 | 达州经开区电子信息产业园场平工程施工二标段 | 经开区投资公司 | 四川省煤田地质局一三七队 | 四川鼎新建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 电子信息产业园场平相关工程 | 12000 | 1064.21 |  | 1306.09 | 1143.68 | 162.41 | 12.43% | 结算审计 |  | 中恒德佳工程咨询有限公司
13 | 异地扶贫搬迁建设项目（配套设施） | 斌郎街道办 |  | 四川宏鼎达建筑工程有限公司 |  |  |  | 42.84 | 41.897 | 49.84 | 40.06 | 9.78 | 19.62% | 结算审计 |  | 万锦建设集团有限公司
14 | 达州经开区南北一号干道工程 | 公用事业中心 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 成都路桥工程股份有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 全长6.03km，路基宽度36m |  |  | 20276.69 | 22551.47 | 20782.6 | 1768.87 | 7.844% | 结算审计 |  | 一审：四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司 二审：四川明宏工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]11号
15 | 达州经开区电子信息产业园场平工程施工一标段 | 经开区投资公司 | 四川省煤田地质局一三七队 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 电子信息产业园场平相关工程 | 12000 | 3107.55 | 3039.36 | 3017.64 | 2860.55 | 157.09 | 5.206% | 结算审计 |  | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]4号
16 | 达州市长田新区基础设施项目梨树坪湿地公园一期第一标段 | 经开区投资公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 游步道、停车场等 |  |  |  | 9736.24 | 8832.046 | 904.194 | 9.287% | 结算审计 |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]1号
17 | 地下停车场及应急避难场所 | 住建局 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 应急避难场所地上地下建筑 |  |  |  | 6730.87 | 5395.18 | 1335.69 | 19.84% | 结算审计 |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司
18 | 经开区梨树坪水库（叠水景观） | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 本项目包括溢洪道工程、景观绿化工程、区域排水涵工程、照明工程、排水工程及水库工程等，总长约 0.773km |  | 6620.13 | 5500 | 7378.97 | 6495.97 | 883 | 11.97% | 结算审计 |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]3号 | 2021.1.06审结
19 | 达州经开区长田大道西延线道路工程 A1段 | 经开区投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长1700米，宽40米；主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 | 26500 | 14492.54 | 6340.59 | 6482.56 | 5692.27 | 790.29 | 12.19% | 结算审计 |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]2号
20 | 达州经开区长田大道西延线道路工程 A2段 | 经开区投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长1700米，宽40米；主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 |  |  | 4785.31 | 4805.28 | 4028.91 | 776.37 | 16.16% | 结算审计 |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]6号
21 | 达州经开区长田大道西延线道路工程 A3段 | 经开区投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长1700米，宽40米；主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 |  |  | 2931.79 | 4744.26 | 3836 | 908.26 | 19.14% |  |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]7号
22 | 跃进水库结算 | 社会事务局 | 达州市水利电力勘察设计院 | 重庆永旺建筑工程有限公司 | 四川瑞泰项目管理有限公司 | 本次工程共涉及加高大坝，满足防洪标准：培厚坝体，满足安全要求：对大坝内、外坡进行护坡，增设排水沟和排水棱体。完善溢洪道，对底板和边墙进行整治。对防水卧管进行防渗处理。增设观测设施、通讯设备，新建管理房，完善管理设施。新建防洪抢险公路500m，治理大坝白蚁危害等。 | 156.84 | 117.18 | 91.37 | 130.99 | 103.6 | 27.39 | 20.91% |  | 川建兴达审字[2021]审字003号 | 四川建兴工程造价咨询有限公司
23 | 达州经开区“三中心”装饰工程及规划馆装修布展项目 | 住建局 | 达州经开区规划展示馆布展装修工程设计单位为重庆瑞信展览有限公司 达州经开区“三中心”配套装修工程设计单位为四川上乘建筑工程有限公司 | 四川润禾建设工程有限公司 | 中泰天顺建设集团有限公司 | 达州经开区“三中心”配套装修工程主要建设内容为会议室、职工食堂、活动中心装饰装修及安装工程 |  |  | 3358.28 | 3497.07 | 3154.31 | 342.76 | 9.801% |  | 万锦 | 万锦建设集团有限公司 | 达高新区审报[2021]5号
24 | 达州经开区“三中心一馆”空调工程 | 住建局 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 成都鼎鑫盛建筑工程有限公司 | 中泰天顺建设集团有限公司 | 达州经开区“三中心一馆”建设项目的空调设备安装及配套工程等群体工程 | 1200 | 1064.35 | 1042.78 | 1550.49 | 1388.51 | 161.98 | 10.45% |  | 中恒 | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]8号
25 | 达州市长田新区基础设施项目梨树坪湿地公园一期二标段 | 经开区投资公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 游步道、停车场等 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 结算审计 |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司
26 | 达州经开区秦巴数字经济和电子信息产业园项目4#、5#标准厂房工程成本审计 | 国鑫公司 |  | 四川义兰置业有限责任公司 | [5 empty] | 6120.61 | 5649.43 | 471.18 | 7.698% |  |  | 财务审计 | 达高新区审报[2021]9号
27 | 幺塘乡阁溪村、万河村、长西村土地整理项目 | 自然规划局 | 四川浩地测绘有限公司 | 四川信和兴建筑工程有限公司 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 一标段：建设规模8614.05亩，其中高标准基本农田建设规模7711.27亩，预计新增耕地621.22亩，二标段：建设规模8384.85亩，其中高标准基本农田建设规模7516.45亩，预计新增耕地608.50亩 |  | 1087.62 | 844.7 | 762.73 | 716.22 | 46.51 | 6.098% | 结算审计 |  | 四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司 | 达高新区审报[2021]10号
| 小计 | [8 empty] | 170955.0496 | 151745.7712 | 19209.2784 | 11.24%

## 在审
附件
审计项目清单
高新区审计局 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目类别 | 施工单位 | 建设内容 | 送审金额 | 审核 公司 | 审计费（暂定） | 备注
1 | 堰坝003号地块及蔡坪棚改项目规划场坪工程 | 达州茂源城市建设有限公司 | 工程 | 德业建设工程有限责任公司 | 土石方挖运，挖方、填方共计约15000平方。 | 693.6 | 分散采购 | #VALUE! | 项目包1：根据类别，项目组成1个采购包。
2 | 达州高新区火峰山隧道口至梨树坪公园段绿化工程 | 达州茂源城市建设有限公司 | 工程 | 四川三丰建筑工程有限公司 | 绿化面积18461.6平方米，主要内容为道路两侧景观活动带、景观绿化、休憩活动节点、梨树坪实湿地公园连接景观台。 | 800.61 | 分散采购 | #VALUE!
3 | 幺塘乡桥梁建设项目一期 | 幺塘乡人民政府 | 工程 | 四川鼎好水电建筑工程有限公司 | 大河坝新建中新桥48米，中和村新建双河桥16米。 | 328.78 | 分散采购 | #VALUE! | 项目包2：根据类别，项目组成1个采购包。
4 | 幺塘乡公路升级改造工程 | 幺塘乡人民政府 | 工程 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 对幺塘乡辉山村村道公路升级改造。 | 403.89 | 分散采购 | #VALUE!
5 | 腾达项目退园 | 达州高新区科技创新创业服务中心 | 财务、工程 | 腾达总部园区 | 场地平整，土石方，道路水泥硬化。 | 614.0408 | 分散采购 | #VALUE! | 项目包3：单独采购。
6 | 达州经开区纪工委谈话点业务用房装饰工程 | 纪工委 | 工程 | 四川详腾建筑工程有限公司 | 装修室内面积468.6平米，室外面积903平方米，含监控设备。 | 180 | 分散采购 | #VALUE!
7 | 四川旭潢鑫实业有限公司钢结构生产线扩建项目退园审计 | 科服中心 | 工程 | 四川旭潢鑫实业有限公司 | 钢结构厂房，土石方工程 | 3760.33 | 分散采购 | #VALUE!

## 跟审结束项目 (hidden)
达州高新区政府投资项目审计情况表（跟审结束项目）
编制单位：高新区审计局 时间：2021年3月30日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设内容 | 投资概算 | 控制价 | 合同价 | 送审金额 | 审计金额 | 审减金额 | 审减率 | 性质 | 审核公司 | 备注： | 合同价 | 备注
3 | 达州经开区新材料产业园配套道路工程（玖源南路） | 达州国鑫产业发展有限责任公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川中天义鼎建设工程有限公司 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 整个基建配套及附属设施建设项目(玖源南路) | 2755.76 |  | 2697.7538 | 1802.78 | 1422.58 | 380.2 | 21.09% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰 | 2697.75 | 跟审已结束
4 | 达州经开区堰坝幼儿园建设项目 | 投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川泓城建筑工程有限责任公司 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 新建幼儿园建筑面积6144平方米，投资额度为6731704.64万元。 | 2625 |  |  | 957.9659 | 805.9519 | 152.014 | 15.87% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰 |  | 跟审已结束
5 | 达州长田新区新木河路道路工程项目K3+200.000-K3+957.225段二标段 | 达州茂源城市建设有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川顺程建工（集团）有限公司 | 四川大家工程项目管理有限公司 | 道路总长1695米，宽31米。建设内容包括道路、交通安全设施、排水、照明、电力、通信及绿化工程等。 | 5754.9 |  |  | 3059.45 | 2405.27 | 654.18 | 21.38% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰 |  | 跟审已结束
6 | 达州长田新区新木河路道路工程项目K2+262.383-K3+2000段一标段 | 达州茂源城市建设有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川恒昊建筑工程有限公司 | 四川大家工程项目管理有限公司 | 道路总长1695米，宽31米。建设内容包括道路、交通安全设施、排水、照明、电力、通信及绿化工程等。 | 5109.84 | 3074.78 | 3004.35 | 3383.21 | 2540.2 | 843.01 | 24.92% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰 |  | 跟审已结束
8 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期场平工程施工标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 新建棚户区改造小区336556平方米 ；新建配套道路700米，宽20米。配套建设供水管网700米，供气管网700米。 | 116734.37 |  | 5147.51 | 6344.05 | 4652.58 | 1691.47 | 26.66% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 |  |  | 跟审已结束
19 | 达州经开区长田新区经开大道二期 | 茂源公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长2400米，宽30米，主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 | 13576.3354 |  | 13299.15 | 12427.29 | 11169.05 | 1258.24 | 10.12% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 |  |  | 跟审已结束
20 | 达州茂源城建公司商混站建设项目勘察设计施工一体化（EPC）标段 | 茂源公司 | 中恒建设集团有限公司 | 中北工程设计咨询有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 建设年产100万立方米的240型商品混凝土生产线2条（现更改为1条） | 9000 |  |  | 6652.52 | 4878.44 | 1774.08 | 26.67% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 |  |  | 跟审已结束
28 | 市政道路路面整治工程-七河路（全段） | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川中亚城投建设有限公司 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 对长6.8km，宽22m七河路（全段）沥青路面病害、人行道破损以及行道树缺失等问题进行整治 |  | 3153.48 | 3071.36 | 1723.89 | 1446.06 | 277.83 | 16.12% | 进度审核 | 内审（李培超）
30 | 达州经济开发区百花路道路工程施工一标段 | 投资公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 四川军达建设工程有限公司 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 达州市天然气能源化工产业园区-百花路道路工程（该工程分为一标段和二标段）位于四川省达州市百花村，道路设计等级为城市次干路II级，设计时速40km/h，道路工程桩号范围为：达州市天然气能源化工产业区百花路路k0+000~k3+007.631、接已建成的金兰大道。百花路道路全长3007.63m，宽30m，采用沥青砼路面结构。设计年限15年。道路工程（含部分绿化）、涵洞工程、雨水排污工程、路灯照明工程，交安工程等。 |  |  | 6999.8188+2487.22（变更财政） | 10736.24 | 9427.26 | 1308.98 | 12.19% | 进度审核 | 中恒德佳工程咨询有限公司 |  |  | 跟审已结束
35 | 中坝州河大桥及连接线工程（下穿铁路）项目 | 住建局 | 重庆路威土木工程设计有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 成都大西南铁路监理有限公司 |  | 6878.9 |  | 5979.88 | 2867.14 | 2378.26 | 488.88 | 17.05% |  | 进度（内审李培超）结算审计：成都宏达工程项目管理有限公司
| 合计 | [5 empty] | 155556.2054 |  |  | 49954.5359 | 41125.6519 | 8828.884
Note on R4: Administrator: 合同价

## 2021年进度审核表 (hidden)
达州高新区政府投资项目审计情况表（2021年进度审计项目）
编制单位：高新区审计局 时间：2021年12月30日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设内容 | 投资概算 | 控制价 | 合同价 | 送审金额 | 审计金额 | 审减金额 | 审减率 | 性质 | 审核公司 | 备注： | 合同价 | 备注
1 | 达州长田新区新木河路道路工程项目K3+200.000-K3+957.225段二标段（第一次） | 达州茂源城市建设有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川顺程建工（集团）有限公司 | 四川大家工程项目管理有限公司 | 道路总长1695米，宽31米。建设内容包括道路、交通安全设施、排水、照明、电力、通信及绿化工程等。 | 5754.9 | 5754.9 | 3114.26 | 2690.85 | 2056.03 | 634.82 | 23.59% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰 |  | 跟审已结束
| 达州长田新区新木河路道路工程项目K3+200.000-K3+957.226段二标段（第二次） | [8 empty] | 368.6 | 349.24 | 19.36 | 5.252% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰 |  | 跟审已结束
2 | 达州长田新区新木河路道路工程项目K2+262.383-K3+2000段一标段 | 达州茂源城市建设有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川恒昊建筑工程有限公司 | 四川大家工程项目管理有限公司 | 道路总长1695米，宽31米。建设内容包括道路、交通安全设施、排水、照明、电力、通信及绿化工程等。 | 5109.84 | 3074.78 | 3004.35 | 3383.21 | 2540.2 | 843.01 | 24.92% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰 |  | 跟审已结束
3 | 达州经开区长田新区经开大道二期（2021年1月至5月） | 茂源公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长2400米，宽30米，主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 | 13576.3354 | 13576.3354 | 13299.15 | 1436.01 | 1326.33 | 109.68 | 7.638% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
| 达州经开区长田新区经开大道二期（2021年6月） | [8 empty] | 3296.27 | 3210.65 | 85.62 | 2.597% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
4 | 达州茂源城建公司商混站建设项目勘察设计施工一体化（EPC）标段 | 茂源公司 | 中恒建设集团有限公司 | 中北工程设计咨询有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 建设年产100万立方米的240型商品混凝土生产线2条（现更改为1条） | 9000 |  |  | 6652.52 | 4878.44 | 1774.08 | 26.67% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 |  |  | 跟审已结束
5 | 市政道路路面整治工程-七河路（全段） | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川中亚城投建设有限公司 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 对长6.8km，宽22m七河路（全段）沥青路面病害、人行道破损以及行道树缺失等问题进行整治 |  | 3153.48 | 3071.36 | 1723.89 | 1446.06 | 277.83 | 16.12% | 进度审核 | 内审（李培超）
6 | 达州经济开发区百花路道路工程施工一标段 （第一次） | 投资公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 四川军达建设工程有限公司 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 达州市天然气能源化工产业园区-百花路道路工程（该工程分为一标段和二标段）位于四川省达州市百花村，道路设计等级为城市次干路II级，设计时速40km/h，道路工程桩号范围为：达州市天然气能源化工产业区百花路路k0+000~k3+007.631、接已建成的金兰大道。百花路道路全长3007.63m，宽30m，采用沥青砼路面结构。设计年限15年。道路工程（含部分绿化）、涵洞工程、雨水排污工程、路灯照明工程，交安工程等。 |  |  | 6999.8188+2487.22（变更财政） | 9553.05 | 8478.89 | 1074.16 | 11.24% | 进度审核 | 中恒德佳工程咨询有限公司 |  |  | 跟审已结束
| 达州经济开发区百花路道路工程施工一标段 （第二次） | [8 empty] | 1183.19 | 948.37 | 234.82 | 19.85% | 进度审核 | 中恒德佳工程咨询有限公司
7 | 中坝州河大桥及连接线工程（下穿铁路）项目（2020年6-12月） | 住建局 | 重庆路威土木工程设计有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 成都大西南铁路监理有限公司 | 下穿道路、保护挡墙、护坡、桩基础等 | 6878.9 | 6878.9 | 5979.88 | 2867.14 | 2378.26 | 488.88 | 17.05% | 进度审核 | 进度（内审李培超）结算审计：成都宏达工程项目管理有限公司
| 中坝州河大桥及连接线工程（下穿铁路）项目（2021年2-4） | [8 empty] | 1950 | 1563.18 | 386.82 | 19.84% | 进度审核 | 进度（内审李培超）结算审计：成都宏达工程项目管理有限公司
8 | 中坝州河大桥及连接线工程（下穿铁路）项目（2021年5-12） | [8 empty] | 1366.4 | 1245.26 | 121.14 | 8.866% | 进度审核 | 进度（内审李培超）结算审计：成都宏达工程项目管理有限公司
9 | 中坝州河大桥及连接线工程（不含下穿铁路）项目-中坝大桥 | 住建局 | 林同国际工程咨询（中国）有限公司 | 四川路桥桥梁工程有限公司、四川蜀禾建设集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 中坝州河大桥及连接线工程(不含下穿铁路)西起朝阳水库东侧,向东上跨环城路,跨越州河,止于长田大道。路线长约2262.506m，标准路幅宽度40m，双向6车道，为城市主干路。全线含跨州河大桥1座，长约722m，与环城路立交1座。建设主要内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等 | 75230 | 62325 | 36087.51 | 40581.38 | 31173.88 | 9407.5 | 23.18% | 进度审核 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 杨杰
10 | 中坝州河大桥及连接线工程（不含下穿铁路）项目-连接线 |  |  |  |  | 中坝州河大桥及连接线工程(不含下穿铁路)西起朝阳水库东侧,向东上跨环城路,跨越州河,止于长田大道。路线长约2262.506m，标准路幅宽度40m，双向6车道，为城市主干路。全线含跨州河大桥1座，长约722m，与环城路立交1座。建设主要内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等 |  |  | 23838.28 | 9835.9 | 7995.56 | 1840.34 | 18.71% |  |  | 杨杰
11 | 经开区公共租赁住房（七河路）建设项目 | 达州高新区公用事业服务中心 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川南兴路桥工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 用地面积约7664平米，修建2栋住宅，建筑面积总计约48993平米，其中1号楼建筑面积约24493平米，2号楼建筑面积约24500平米。 | 16200.75 | 12028.2 | 11835.31 | 11419.57 | 10056 | 1363.57 | 11.94% | 进度审核 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 杨杰
12 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期一标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 1#、2# | 116734.37（含棚改主体结构） | 9309.47 | 8955.09 | 4085.26 | 3824.15 | 261.11 | 6.392% | 进度审核 | 华伦中建建设股份有限公司
13 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期二标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 13#、15# |  | 9322.95 | 9108.3 | 4275.41 | 4091.39 | 184.02 | 4.304% | 进度审核 | 华伦中建建设股份有限公司
14 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期三标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 3#、5# |  | 9291.63 | 9096.7 | 2042.83 | 1785.56 | 257.27 | 12.59% | 进度审核 | 安徽建业工程咨询有限公司
15 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期四标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川升宏建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 6#、7# |  | 9427.62 | 9263.87 | 4128.29 | 3643.57 | 484.72 | 11.74% | 进度审核 | 安徽建业工程咨询有限公司
16 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期五标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川大路路桥工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 8#、9# |  | 9780.76 | 9555.85 | 3083.92 | 2635.07 | 448.85 | 14.55% | 进度审核 | 成都算友
17 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期六标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 中融国城建设有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 10#、11# |  | 9523.89 | 9171.51 | 2998.3 | 2534.85 | 463.45 | 15.46% | 进度审核 | 成都算友
18 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期七标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川爱众正龙建筑设计有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 12#、16#、17# |  | 14614.43 | 14351.31 | 6752.05 | 5818.27 | 933.78 | 13.83% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
19 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期八标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川省亿鑫建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 底层商业裙楼、大门和门卫室（S3#、S4#） |  | 3097.55 | 3026.39 | 899.9149 | 746.85 | 153.0649 | 17.01% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
20 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期九标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川爱众正龙建筑设计有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 地下室 |  | 16458.83 | 16113.15 | 9205.29 | 7625.24 | 1580.05 | 17.16% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
21 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期十标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川鼎新建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 市政道路、小区内部道路、景观园林 |  | 4590.18 | 4486.82 | 711.79 | 575.72 | 136.07 | 19.12% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
22 | 达州经开区长田新区经开大道二期 | 茂源公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长2400米，宽30米，主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 | 13576.3354 | 13576.3354 | 13299.15 | 12427.29 | 11169.05 | 1258.24 | 10.12% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
23 | 堰坝棚户区改造及配套基础设施建设项目一期工程一标段 | 投资公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 四川省泰龙建设集团有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 8号楼：建筑面积15838.38m2，地下2层，地上27层，建筑高度79.95米，共160户；地下室：建筑面积69924.63m2，共两层，建筑高度7.8米/7.6米，机动车停放1554辆 | 13553.14 | 13553.14 | 13241 | 7117.88 | 6163.94 | 953.94 | 13.4% | 进度审核 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 |  | 13241
24 | 堰坝棚户区改造及配套基础设施建设项目一期工程二标段 | 投资公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 6号楼：建筑面积38697.82m2，地下2层，地上33层，建筑高度97.65米，共392户；6号楼：建筑面积38697.82m2，地下2层，地上33层，建筑高度97.65米，共392户；1号商业：建筑面积1983.8m2，地上两层，建筑高度10.6米；2号商业：建筑面积2916.48m2，地上两层，建筑高度10.6米；3号商业：建筑面积2304.98m2，地上两层，建筑高度10.6米；4号商业：建筑面积3836.96m2，地上两层，建筑高度10.6米；5号商业：建筑面积1983.8m2，地上两层，建筑高度10.6米； | 27832.89 | 27832.89 | 27332.6 | 16599.78 | 14358.02 | 2241.76 | 13.5% | 进度审核 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 |  | 27332.6
25 | 堰坝棚户区改造及配套基础设施建设项目一期工程三标段 | 投资公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 四川大路路桥工程有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 本项目为11#、12#楼及其主体下部地下部分（含基础）主体、装修、给排水、电气等工程 | 22281.82 | 22281.82 | 21813.608 | 11137.4274 | 9596.697 | 1540.7304 | 13.83% | 进度审核 | 中佳信建设管理有限公司 |  | 21813.61
26 | 堰坝棚户区改造及配套基础设施建设项目一期工程四标段 | 投资公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 本项目9#楼、10#楼及其主体下部地下室部分（含基础）；室外景观附属。9#楼建筑面积38480.63平方米，10#15620.9平方米，地下室11475.85平方米。 | 17413.1352 | 17413.1352 | 17413.1352 | 7557.1 | 6735.56 | 821.54 | 10.87% | 进度审核 | 成都宏达工程项目管理有限公司 |  | 17413.1352 | 9月进度
27 | 堰坝棚户区改造及配套基础设施建设项目一期工程五标段 | 投资公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 四川堡润建筑工程有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 总挖方量1040502.69m3，总填方量159624.76m3， | 6140.79 | 6140.79 | 6011.73 | 6242.369 | 5323.05 | 919.319 | 14.73% | 进度审核 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 |  | 6011.73
28 | 达州经开区磷酸盐产业园配套道路工程（瓮福北路）施工一标段 | 产业公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川晨邦建设工程有限公司 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 一标段，位于达州经开区瓮福北路，道路起止桩号为K0+000－K0+840； | 18000 | 3944.79 | 3944.79 | 3543.7 | 3015.49 | 528.21 | 14.91% | 进度审核 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 |  | 3944.79 | 9-11月进度
29 | 达州经开区磷酸盐产业园配套道路工程（瓮福北路）施工二标段 | 产业公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川义宏建设工程有限公司 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 二标段，位于达州经开区瓮福北路，道路起止桩号为K0+840－K1+933.998。 |  | 4614.08 | 4614.08 | 3983.78 | 3229.89 | 753.89 | 18.92% | 进度审核 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 |  | 4614.08 | 9-12月进度
30 | 市政道路路面整治工程-七河路（全段） | 住建局 |  | 四川中亚城投建设有限公司 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 七河路全段的沥青路面铺筑，局部病害处理 |  | 3153.48 | 3071.36 | 1723.89 | 1446.06 | 277.83 | 16.12% | 进度审核 | 内审（李培超）
31 | 达州经开区总部新城项目 | 城建公司 | 天津市市政工程设计研究院 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 配套建设项目区内的道路总长34090米，公园、广场968.85亩。建设内容包括工程范围内的道路工程、桥涵工程、给排水工程、配套建筑工程、燃气工程、照明工程、景观绿化、防护工程等。 | 307991 | 307991 |  | 115567.98 | 96002.21 | 19565.77 | 16.93% | 进度审核 | 四川建兴工程造价咨询有限公司
32
33 | 达州经济开发区百花路道路工程施工一标段 | 投资公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 四川军达建设工程有限公司 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 达州市天然气能源化工产业园区-百花路道路工程（该工程分为一标段和二标段）位于四川省达州市百花村，道路设计等级为城市次干路II级，设计时速40km/h，道路工程桩号范围为：达州市天然气能源化工产业区百花路路k0+000~k3+007.631、接已建成的金兰大道。百花路道路全长3007.63m，宽30m，采用沥青砼路面结构。设计年限15年。道路工程（含部分绿化）、涵洞工程、雨水排污工程、路灯照明工程，交安工程等。 |  |  | 6999.8188+2487.22（变更财政） | 10736.24 | 9427.26 | 1308.98 | 12.19% | 进度审核 | 中恒德佳工程咨询有限公司
34 | 达州城市中央公园建设项目一期 | 茂源城建公司 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 四川通茂建设工程有限公司 | 四川鹏杰工程项目管理有限公司 | 火峰山公园一期停车场、广场道路、亲水平台、运动场地、室外管网及公共厕所；大尖子山公园一期入口广场。 | 3511.88 | 3511.88 |  |  |  | 0 |  | 进度审核 | 结算审计：成都宏达
35 | 《中节能（达州）新材料产业基地项目建设工程（二标段） | 国鑫产业公司 |  | 四川远兵建设工程有限公司 |  | 该项目规划占地面积约103亩，总建筑面积57785.9平方米，现即将实施的一期工程，总建筑面积18000平方米，共2个标段，包含办公楼、消防水池、总平、反光织物涂布车间、危化品仓库、制胶车间、库房等建设内容。财政预算评审价为5,517.57万元。 | 57785.9 | 57785.9 |  | 1741.75 | 1448.57 | 293.18 | 16.83% | 进度审核 | 结算审计：成都宏达
36 | 高新区大健康医疗+综合项目（综合医院）建设项目 | 茂源城建公司 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 四川恒昊建筑工程有限公司 |  | 通过招商引资，引进一所三甲医院，占地面积8万平方米，550张床位 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 |  | 进度审核 | 结算审计：中恒德佳
37 | 秦巴数字产业园区二期土石方工程 | 公用事业管理中心 | 四川省煤田地质局一三七 | 四川祥腾建筑工程有限责任公司 | 四川兢业工程项目管理有限公司 | 开挖土石方734800平方米，回填636500平方米，外运98300平方米。 | 5157.4778 | 5157.4778 | 5157.47 | 5161 | 4549.16 | 611.84 | 11.86% | 进度审核 | 四川术信工程造价咨询有限公司
38 | 中坝州河大桥及连接线工程（下穿铁路）项目 | 住建局 | 重庆路威土木工程设计有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 成都大西南铁路监理有限公司 | 下穿铁路及管涵 | 6878.9 | 6878.9 | 5979.88 | 2867.14 | 2378.26 | 488.88 | 17.05% | 进度审核 | 进度（内审李培超）结算审计：成都宏达工程项目管理有限公司
39 | 达州经开区长田新区新木河路道路工程K0+000-K2+262.383施工二标段 | 茂源城建公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 暂未进场 | 道路、绿化、排水、电力等工程 | 9008.04（控制价） | 9008.04（控制价） | 8746.95 （合同价） | 2327.09 | 1869.08 | 458.01 | 19.68% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
40 | 达州经开区长田新区新木河路道路工程K0+000-K2+262.383施工一标段 | 茂源城建公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川鼎新建筑工程有限公司 | 暂未进场 | 道路、绿化、排水、电力等工程 | 8210.96（控制价） | 8210.96（控制价） | 7964.62 （合同价） | 955.37 | 820.67 | 134.7 | 14.1% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
41 | 达州高新区火峰山隧道口至梨树坪公园段绿化工程 | 茂源城建公司 |  | 四川三丰建筑工程有限公司 | 成都四方建设工程项目管理有限公司 | 绿化工程 | 493.94 | 493.94 | 493.94 | 453.3 | 368.81 | 84.49 | 18.64% | 进度审核 | 内审（李培超）
42 | 表处理产业园市政连接线道路工程进度计量 | 国鑫产业公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川元基建设工程有限公司 |  | 道路、场平等 |  |  | 1630.6817 | 551.7455 | 456.2766 | 95.4689 | 17.3% | 进度审核 | 内审（姜维）
43 | 达州经济开发区实验学校初中部建设工程 | 茂源城建公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 中恒永红建设集团有限公司 | 四川鹏杰工程项目管理有限公司 | 初中部教学楼 |  | 7045.56 | 6846.51 | 1491.42 | 1395.23 | 96.19 | 6.45% | 进度审核 | 李培超； 安徽建业
44 | 达州经济开发区堰坝小学 | 茂源城建公司 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 四川通茂建设工程有限公司 | 兢业集团有限公司 | 小学部教学楼主体装饰装修、安装工程等 | 9000 | 8317.08 | 8109 | 3400.55 | 2900.77 | 499.78 | 14.7% | 进度审核 | 中恒德佳工程咨询有限公司
45 | 秦巴智谷信息产业园项目(A区)一标段工程 | 国鑫产业公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 暂未进场 | 1-10#厂房和场平土石方工程 | 65000 | 18136.89 | 17770.61 | 4883.96 | 4323.35 | 560.61 | 11.48% | 进度审核 | 中佳信建设管理有限公司
46 | 达州高新区固废资源循环利用产业园东西向连接道路工程 | 国鑫产业公司 | 四川盛泰建筑勘察设计有限公司 | 四川德业建设工程有限责任公司 | 四川鹏杰工程项目管理有限公司 | 工程总长度月860米，宽15米（车行道9米），预留6米宽管廊带。主要建设内容为新建道路、管网及其它配套基础设施项目 | 3000 | 1573.94 | 1526.6 | 504.29 | 438.5 | 65.79 | 13.05% | 进度审核 | 李培超（内审）
| 合计 | [5 empty] | 739367.9338 |  |  | 357466.0868 | 300342.9236 | 57123.1632 | 15.98%
Note on B41: Administrator: 进度报送在财政局
Note on K27: Administrator: 第一次报送财政局1890万
Note on K42: Administrator: 财政审1281.88万元
Note on R35: Administrator: 中标
Note on R36: 作者: 合同价

## 2020年进度审核统计表 (hidden)
达州高新区政府投资项目审计情况表（2020年进度审计项目）
编制单位：高新区审计局 时间：2020年12月30日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设内容 | 投资概算 | 控制价 | 合同价 | 送审金额 | 审计金额 | 审减金额 | 审减率 | 性质 | 审核公司 | 备注： | 合同价 | 备注
1 | 达州经开区新材料产业园配套道路工程（玖源南路） | 达州国鑫产业发展有限责任公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川中天义鼎建设工程有限公司 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 整个基建配套及附属设施建设项目(玖源南路) | 2755.76 |  | 2697.7538 | 1802.78 | 1422.58 | 380.2 | 21.09% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰 | 2697.75 | 跟审已结束
2 | 达州经开区堰坝幼儿园建设项目 | 投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川泓城建筑工程有限责任公司 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 新建幼儿园建筑面积6144平方米，投资额度为6731704.64万元。 | 2625 |  |  | 957.9659 | 805.9519 | 152.014 | 15.87% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰 |  | 跟审已结束
3 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期场平工程施工标段 | 茂源公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 新建棚户区改造小区336556平方米 ；新建配套道路700米，宽20米。配套建设供水管网700米，供气管网700米。 | 116734.37（含棚改主体结构） | 116734.37（含棚改主体结构） | 5147.51 | 5749.55 | 4147.69 | 1601.86 | 27.86% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 |  |  | 跟审已结束
[10 empty] | 594.5 | 504.89 | 89.61 | 15.07% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
4 | 达州经开区长田新区经开大道二期（2020年5月） | 茂源公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长2400米，宽30米，主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 | 13576.3354 | 13576.33 | 13299.15 | 1076.65 | 909.07 | 167.58 | 15.56% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 |  |  | 跟审已结束
| 达州经开区长田新区经开大道二期（2020年6月至2020年8月） | [8 empty] | 2223.42 | 1910.12 | 313.3 | 14.09% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
| 达州经开区长田新区经开大道二期（2020年9月） | [8 empty] | 1585.84 | 1334.31 | 251.53 | 15.86% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
| 达州经开区长田新区经开大道二期（2020年10月） | [8 empty] | 916.31 | 797.33 | 118.98 | 12.98% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
| 达州经开区长田新区经开大道二期（2020年11月至12月） | [8 empty] | 1892.79 | 1681.24 | 211.55 | 11.18% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
| 合计 | [8 empty] | 16799.8059 | 13513.1819 | 3286.624 | 19.56%
Note on R4: Administrator: 合同价

## 2021年结算审计 (hidden)
达州高新区2021年政府投资项目审计情况表（已审结项目）
编制单位：高新区审计局 时间：2022年1月1日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设内容 | 投资概算 | 预算控制价 | 中标价/合同价 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审减率 | 中介文号 | 审核公司 | 报告文号 | 备注 | 备注
1 | 达州经开区南北一号干道工程 | 公用事业中心 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 成都路桥工程股份有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 全长6.03km，路基宽度36m |  |  |  | 22551.47 | 20876.69 | 1674.78 | 7.426% |  | 一审：四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司 | 达高新区审报[2021]11号
[11 empty] | 20782.6 | 1768.87 | 7.844%
[9 empty] | 20276.69 | 6363.25 | 6334.36 | 28.89 | 0.454% |  | 二审：四川明宏工程咨询有限公司 |  | 抽审内容为：路面、人行道
2 | 达州经开区电子信息产业园场平工程施工一标段 | 经开区投资公司 | 四川省煤田地质局一三七队 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 电子信息产业园场平相关工程 | 12000 | 3107.55 | 3039.36 | 3017.64 | 2860.55 | 157.09 | 5.206% |  | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]4号
3 | 达州市长田新区基础设施项目梨树坪湿地公园一期第一标段 | 经开区投资公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 游步道、停车场等 |  |  |  | 9736.24 | 8832.046 | 904.194 | 9.287% |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]1号
4 | 经开区梨树坪水库（叠水景观） | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 本项目包括溢洪道工程、景观绿化工程、区域排水涵工程、照明工程、排水工程及水库工程等，总长约 0.773km |  | 6620.13 | 5500 | 7378.97 | 6495.97 | 883 | 11.97% |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]3号 | 2021.1.06审结
5 | 达州经开区长田大道西延线道路工程 A1段 | 经开区投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长1700米，宽40米；主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 | 26500 | 14492.54 | 6340.59 | 6482.56 | 5692.27 | 790.29 | 12.19% |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]2号
6 | 达州经开区长田大道西延线道路工程 A2段 | 经开区投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长1700米，宽40米；主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 |  |  | 4785.31 | 4805.28 | 4028.91 | 776.37 | 16.16% |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]6号
7 | 达州经开区长田大道西延线道路工程 A3段 | 经开区投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长1700米，宽40米；主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 |  |  | 2931.79 | 4744.26 | 3836 | 908.26 | 19.14% |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]7号
8 | 跃进水库结算 | 社会事务局 | 达州市水利电力勘察设计院 | 重庆永旺建筑工程有限公司 | 四川瑞泰项目管理有限公司 | 本次工程共涉及加高大坝，满足防洪标准：培厚坝体，满足安全要求：对大坝内、外坡进行护坡，增设排水沟和排水棱体。完善溢洪道，对底板和边墙进行整治。对防水卧管进行防渗处理。增设观测设施、通讯设备，新建管理房，完善管理设施。新建防洪抢险公路500m，治理大坝白蚁危害等。 | 156.84 | 117.18 | 91.37 | 130.99 | 103.6 | 27.39 | 20.91% | 川建兴达审字[2021]审字003号 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]12号
9 | 达州经开区“三中心”装饰工程及规划馆装修布展项目 | 住建局 | 达州经开区规划展示馆布展装修工程设计单位为重庆瑞信展览有限公司 达州经开区“三中心”配套装修工程设计单位为四川上乘建筑工程有限公司 | 四川润禾建设工程有限公司 | 中泰天顺建设集团有限公司 | 达州经开区“三中心”配套装修工程主要建设内容为会议室、职工食堂、活动中心装饰装修及安装工程 |  |  | 3358.28 | 3497.07 | 3154.31 | 342.76 | 9.801% | 万锦 | 万锦建设集团有限公司 | 达高新区审报[2021]5号
10 | 达州经开区“三中心一馆”空调工程 | 住建局 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 成都鼎鑫盛建筑工程有限公司 | 中泰天顺建设集团有限公司 | 达州经开区“三中心一馆”建设项目的空调设备安装及配套工程等群体工程 | 1200 | 1064.35 | 1042.78 | 1550.49 | 1388.51 | 161.98 | 10.45% | 中恒 | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]8号
11 | 达州市长田新区基础设施项目梨树坪湿地公园一期二标段 | 经开区投资公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 游步道、停车场等 |  |  |  | 6084.69 | 5258.64 | 826.05 | 13.58% | 天道 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]13号
12 | 达州经开区秦巴数字经济和电子信息产业园项目4#、5#标准厂房工程成本审计 | 国鑫公司 |  | 四川义兰置业有限责任公司 | [5 empty] | 6120.61 | 5649.43 | 471.18 | 7.698% |  | 财务审计 | 达高新区审报[2021]9号
13 | 幺塘乡阁溪村、万河村、长西村土地整理项目 | 自然规划局 | 四川浩地测绘有限公司 | 四川信和兴建筑工程有限公司 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 一标段：建设规模8614.05亩，其中高标准基本农田建设规模7711.27亩，预计新增耕地621.22亩，二标段：建设规模8384.85亩，其中高标准基本农田建设规模7516.45亩，预计新增耕地608.50亩 |  | 1087.62 | 844.7 | 762.73 | 716.22 | 46.51 | 6.098% |  | 四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司 | 达高新区审报[2021]10号
14 | 长田新苑棚改一期6-12#、地下室、土石方、边坡和景观工程 | 投资公司 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 达州市建筑工程总公司 | 四川天顺建设工程项目管理有限公司 | 项目于2015年1月开工建设，合同价款23264.9827万元。施工内容包括长田6号地块、9号、10号、11号、12号五栋安置房 | 23264.98 | 无 | 236240.6866 | 25032.46 | 23002.12 | 2030.34 | 8.111% |  | 成都求实建设工程技术经济有限公司 | 达高新区审报[2021]25号
[11 empty] | 22748.82 | 2284.44 | 9.126%
[10 empty] | 4991.42 | 4929.86 | 61.56 | 1.233% |  | 中佳信建设管理有限公司
15 | 长田新区六号次干道 | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | #REF! | 中泰天顺集团有限责任公司 | 工程位于达州市经开区，呈南北走向，长1121.907米，，路幅组成形式为20m=3m人行道+14m车行道+3m人行道，道路等级均为城市支路，设计速度20km/h | 7018 | 3902.85 |  | 3620.05 | 3364.4 | 255.65 | 7.062% | 结算审计 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]16号
16 | 长田大道东延线 | 前期：长田办 后期：住建 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 位于经开区火峰山村，路线长度1915.011m，标准断面宽度为24m，双向4车道，按城市次干道路40Km/h设计,交通等级为中等交通。 | 11000 | 5786.1 |  | 4871.83 | 4354.21 | 517.62 | 10.62% | 结算审计 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]19号
17 | 长田新区五号次干道 | 住建局 | 中国航天建设集团有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 5#次干道路线全长844.966m，标准断面宽度为20m，5#次干道支线，支线全长125.516m，标准断面宽度为16m，双向4车道，按城市次干道30km/h，路面结构为沥青混凝土，路面设计使用年限15年，交通等级为中等交通。 | 3600 | 4432.8776 |  | 3921.39 | 3600.91 | 320.48 | 8.173% | 结算审计 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]15号
18 | 长田新区三号次干道 | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 工程位于达州市经开区，呈南北走向，长1062.328米，起点与规划二号次干道平交，终点与景观大道平交，项目三条道路红线宽均为20米，路幅组成形式为20m=3m人行道+14m车行道+3m人行道，道路等级均为城市支路，设计速度20km/h | 9620 | 5266.9931 |  | 1443.94 | 1315.97 | 127.97 | 8.863% | 结算审计 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]20号
19 | 四川航天拓达玄武岩纤维开发有限公司玄武岩纤维制品生产项目一期工程 | 四川航天拓达玄武岩纤维开发有限公司 | 四川兢业工程项目管理有限公司 | 达州市建筑工程总公司 | 四川瑞达工程项目管理有限公司 | 钢结构厂房，建筑面积11390.5m2，地上一层，局部三层。 |  | 1884.7 | 合同价：1694.5 | 1905.63 | 1802.07 | 103.56 | 5.434% |  | 李培超 | 达高新区审报[2021]18号
20 | 达州经开区城市形象主要节点打造工程 | 茂源 | 四川腾达建筑设计有限公司 | 四川华耀建筑工程有限公司 | 四川华达建筑工程管理有限公司 | 智能制造土石方场平、七河路与绕城十字路口、经开大道与绕城快速路口、南北一号干道与七河路十字路口装饰与绿化等，木瓜铺雕塑、玄纤产业雕塑等 |  | 合同价：1291.79 | 1441.79 | 1633.73 | 1461.19 | 172.54 | 10.56% |  | 广亿达 | 达高新区审报[2021]24号
21 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期场平工程 | 茂源 | 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 石沟片区一期土石方 | 总项目概算金额122600万 | 5241.73 | 合同价：5147.52 | 5139.82 | 4837.06 | 302.76 | 5.89% |  | 万锦建设集团有限公司 | 达高新区审报[2021]22号
22 | 达州长田新区基础设施项目（经开大道一期） | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 中泰天顺建设有限公司 | 路基路面工程、桥涵工程、交安工程、照明工程、排水工程、电力通信工程、绿化工程等 |  | 19320 |  | 19530.69 | 17166.9 | 2363.79 | 12.1% | 结算审计 | 一审：万锦建设集团有限公司 | 达高新区审报[2021]26号
[11 empty] | 16994.34 | 2536.35 | 12.99% |  | 万锦建设集团有限公司
[10 empty] | 4770.1 | 4723.23 | 46.87 | 0.9826% |  | 抽审：安徽建业
23 | 达州市经开区斌郎乡场镇污水处理厂及配套污水管网建设项目 | 斌郎乡人民政府 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 四川能达建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 1000m3处理池（厌氧池、消毒池等）厂区硬化、围墙、护坡、厂区道路 |  | 合同价：665.68 | 689.81 | 855.55 | 762.15 | 93.4 | 10.92% | 结算审计 | 李培超 | 达高新区审报[2021]23号
24 | 长田新区一号干道 | 住建局 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 起点接金龙大道，道路向东延伸，经上唐家湾、雷家湾、土地门口、绿豆地弯、操坝梁，终点接规划路，路线全长1049.726m，标准断面宽度为16m和24m，双向4车道，按城市次干道30km/h。路面结构为沥青混凝土，路面设计使用年限15年，交通等级为中等交通 | 5000 | 3858.29 |  | 3241.75 | 2948.55 | 293.2 | 9.044% | 结算审计 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]21号
| 小计 | [8 empty] | 148059.84 | 132988.726 | 15071.114 | 10.18%

## 在建改1 (hidden)
达州高新区政府投资项目审计情况表（在建项目）
编制单位：高新区审计局 时间：2020年7月28日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设内容 | 投资概算 | 预算控制价 | 招标价（合同价） | 送审金额 | 审计金额 | 审减金额 | 审减率 | 性质 | 审核公司 | 备注： | 合同价 | 备注
1 | 中坝州河大桥及连接线工程（不含下穿铁路）项目-中坝大桥 | 住建局 | 林同国际工程咨询（中国）有限公司 | 四川路桥桥梁工程有限公司、四川蜀禾建设集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 中坝州河大桥及连接线工程(不含下穿铁路)西起朝阳水库东侧,向东上跨环城路,跨越州河,止于长田大道。路线长约2262.506m，标准路幅宽度40m，双向6车道，为城市主干路。全线含跨州河大桥1座，长约722m，与环城路立交1座。建设主要内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等 | 75230 | 62325 | 36087.51 | 34198.14 | 25747.78 | 8450.36 | 24.71% | 进度审核 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 杨杰
2 | 中坝州河大桥及连接线工程（不含下穿铁路）项目-连接线 |  |  |  |  | 中坝州河大桥及连接线工程(不含下穿铁路)西起朝阳水库东侧,向东上跨环城路,跨越州河,止于长田大道。路线长约2262.506m，标准路幅宽度40m，双向6车道，为城市主干路。全线含跨州河大桥1座，长约722m，与环城路立交1座。建设主要内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等 |  | 62325 | 23838.28 | 4390.84 | 3308.45 | 1082.39 | 24.65% |  |  | 杨杰
3 | 达州经开区新材料产业园配套道路工程（玖源南路） | 达州国鑫产业发展有限责任公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川中天义鼎建设工程有限公司 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 整个基建配套及附属设施建设项目(玖源南路) | 2755.76 |  | 2697.7538 | 1802.78 | 1422.58 | 380.2 | 21.09% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰 | 2697.75
4 | 达州经开区堰坝幼儿园建设项目 | 投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川泓城建筑工程有限责任公司 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 新建幼儿园建筑面积6144平方米，投资额度为6731704.64万元。 | 2625 |  | --- | 957.9659 | 805.9519 | 152.014 | 15.87% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰
5 | 达州长田新区新木河路道路工程项目K3+200.000-K3+957.225段 | 达州茂源城市建设有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川顺程建工（集团）有限公司 | 四川大家工程项目管理有限公司 | 道路总长1695米，宽31米。建设内容包括道路、交通安全设施、排水、照明、电力、通信及绿化工程等。 | 3114.25 |  | --- | 3059.45 | 2405.27 | 654.18 | 21.38% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰
6 | 达州长田新区新木河路道路工程项目K2+262.383-K3+957.22段 | 达州茂源城市建设有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川恒昊建筑工程有限公司 | 四川大家工程项目管理有限公司 | 道路总长1695米，宽31米。建设内容包括道路、交通安全设施、排水、照明、电力、通信及绿化工程等。 | 3074.7809 |  | 3004.35 | 3383.21 | 2540.2 | 843.01 | 24.92% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司 | 杨杰
7 | 经开区公共租赁住房（七河路）建设项目 | 达州高新区公用事业服务中心 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川南兴路桥工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 用地面积约7664平米，修建2栋住宅，建筑面积总计约48993平米，其中1号楼建筑面积约24493平米，2号楼建筑面积约24500平米。 | 12028.2 |  | 11835.31 | 6245.03 | 5391.97 | 853.06 | 13.66% | 进度审核 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 杨杰
8 | 达州经开区石沟片区棚户区改造及配套基础设施建设项目一期场平工程施工标段 | 城建公司 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 新建棚户区改造小区336556平方米 ；新建配套道路700米，宽20米。配套建设供水管网700米，供气管网700米。 | 116734.37 |  | 5147.51 | 6344.05 | 4652.58 | 1691.47 | 26.66% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
9 | 达州经开区长田新区经开大道二期 | 茂源公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长2400米，宽30米，主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 | 13576.3354 |  | 13299.15 | 7695.01 | 6645.7 | 1049.31 | 13.64% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
10 | 达州茂源城建公司商混站建设项目勘察设计施工一体化（EPC）标段 | 茂源公司 | 中恒建设集团有限公司 | 中北工程设计咨询有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 建设年产100万立方米的240型商品混凝土生产线2条（现更改为1条） | 9000 |  | --- | 5227.05 | 3984.45 | 1242.6 | 23.77% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
11 | 堰坝棚户区改造及配套基础设施建设项目一期工程一标段 | 投资公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 四川省泰龙建设集团有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 8号楼：建筑面积15838.38m2，地下2层，地上27层，建筑高度79.95米，共160户；地下室：建筑面积69924.63m2，共两层，建筑高度7.8米/7.6米，机动车停放1554辆 | 13553.14 |  | 13241 | 3741.45 | 3212.08 | 529.37 | 14.15% | 进度审核 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 |  | 13241
12 | 堰坝棚户区改造及配套基础设施建设项目一期工程二标段 | 投资公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 6号楼：建筑面积38697.82m2，地下2层，地上33层，建筑高度97.65米，共392户；6号楼：建筑面积38697.82m2，地下2层，地上33层，建筑高度97.65米，共392户；1号商业：建筑面积1983.8m2，地上两层，建筑高度10.6米；2号商业：建筑面积2916.48m2，地上两层，建筑高度10.6米；3号商业：建筑面积2304.98m2，地上两层，建筑高度10.6米；4号商业：建筑面积3836.96m2，地上两层，建筑高度10.6米；5号商业：建筑面积1983.8m2，地上两层，建筑高度10.6米； | 27832.89 |  | 27332.6 | 4877.17 | 4103 | 774.17 | 15.87% | 进度审核 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 |  | 27332.6
13 | 堰坝棚户区改造及配套基础设施建设项目一期工程三标段 | 投资公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 四川大路路桥工程有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 |  | 22281.82 |  | 21813.608 | 3668.7311 | 3038.12 | 630.6111 | 17.19% | 进度审核 | 中佳信建设管理有限公司 |  | 21813.61
14 | 堰坝棚户区改造及配套基础设施建设项目一期工程四标段 | 投资公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 本项目9#楼、10#楼及其主体下部地下室部分（含基础）；室外景观附属。9#楼建筑面积38480.63平方米，10#15620.9平方米，地下室11475.85平方米。 | 17413.1352 |  | 17413.1352 | 1973.97 | 1625.23 | 348.74 | 17.67% | 进度审核 | 成都宏达工程项目管理有限公司 |  | 17413.1352 | 11-12月进度
15 | 堰坝棚户区改造及配套基础设施建设项目一期工程五标段 | 投资公司 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 | 四川堡润建筑工程有限公司 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 总挖方量1040502.69m3，总填方量159624.76m3， | 6140.79 |  | 6011.73 | 6106.419 | 5213.88 | 892.539 | 14.62% | 进度审核 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 |  | 6011.73
16 | 达州经开区磷酸盐产业园配套道路工程（瓮福北路）施工一标段 | 产业公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川晨邦建设工程有限公司 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 一标段，位于达州经开区瓮福北路，道路起止桩号为K0+000－K0+840； | 18000 | 3944.79 | 3944.79 | 2304.32 | 1860.97 | 443.35 | 19.24% | 进度审核 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 |  | 3944.79 | 9-11月进度
17 | 达州经开区磷酸盐产业园配套道路工程（瓮福北路）施工二标段 | 产业公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川义宏建设工程有限公司 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 二标段，位于达州经开区瓮福北路，道路起止桩号为K0+840－K1+933.998。 |  | 4614.08 | 4614.08 | 3983.78 | 3229.89 | 753.89 | 18.92% | 进度审核 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 |  | 4614.08 | 9-12月进度
18 | 达州经开区公共租赁住房（七河路）建设项目 | 公用事业中心 | 中铁二十三局集团建筑设计院有限公司 | 四川南兴路桥工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 用地面积约7664平米，修建2栋住宅，建筑面积总计约48993平米，其中1号楼建筑面积约24493平米，2号楼建筑面积约24500平米。 | 16200.75 | 12454.61 | 11835.32 | 2967.81 | 2415.01 | 552.8 | 18.63% | 进度审核 | 四川建兴工程造价咨询有限公司
19 | 达州经开区总部新城项目 | 城建公司 | 天津市市政工程涉及研究院 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 配套建设项目区内的道路总长34090米，公园、广场968.85亩。建设内容包括工程范围内的道路工程、桥涵工程、给排水工程、配套建筑工程、燃气工程、照明工程、景观绿化、防护工程等。 | 307991 |  | --- | 59930.8156 | 47542.155 | 12388.6606 | 20.67% | 进度审核 | 四川建兴工程造价咨询有限公司
20 | 达州经济开发区百花路道路工程施工一标段 | 投资公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 四川军达建设工程有限公司 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 达州市天然气能源化工产业园区-百花路道路工程（该工程分为一标段和二标段）位于四川省达州市百花村，道路设计等级为城市次干路II级，设计时速40km/h，道路工程桩号范围为：达州市天然气能源化工产业区百花路路k0+000~k3+007.631、接已建成的金兰大道。百花路道路全长3007.63m，宽30m，采用沥青砼路面结构。设计年限15年。道路工程（含部分绿化）、涵洞工程、雨水排污工程、路灯照明工程，交安工程等。 | --- |  | 6999.8188+2487.22（变更财政） | 9553.05 | 8478.89 | 1074.16 | 11.24% | 进度审核 | 中恒德佳工程咨询有限公司
21 | 秦巴数字产业园区二期土石方工程 | 公用事业管理中心 | 四川省煤田地质局一三七 | 四川祥腾建筑工程有限责任公司 | 四川兢业工程项目管理有限公司 | 开挖土石方734800平方米，回填636500平方米，外运98300平方米。 | 5157.4778 |  | 5157.47 | 5161 | 4549.16 | 611.84 | 11.86% | 进度审核 | 四川术信工程造价咨询有限公司
22 | 达州经开区长田新区新木河路道路工程K0+000-K2+262.383施工二标段 | 茂源城建公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 正在招标中 |  | 9008.04（控制价） |  | 8746.95 （合同价） | 1898.14 | 1719.23 | 178.91 | 9.426% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
23 | 达州经开区长田新区新木河路道路工程K0+000-K2+262.383施工一标段 | 茂源城建公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川鼎新建筑工程有限公司 | 正在招标中 |  | 8210.96（控制价） |  | 7964.62 （合同价） | 545.95 | 481.84 | 64.11 | 11.74% | 进度审核 | 万锦建设集团有限公司
进度审核
进度审核
进度审核
合计 | [6 empty] | 672709.6993 |  |  | 180016.1316 | 144374.3869 | 35641.7447 | 19.8% | 进度审核
17192369.43
|  |  |  | 4600895.33 | 12591474.1 |  |  |  | 18981425.17
[5 empty] | 2567985.18 |  |  |  |  | -0.20135
[5 empty] | 15159459.28 |  |  |  | -3821965.89
Note on R6: Administrator: 合同价
Note on R19: Administrator: 中标
Note on R20: 作者: 合同价

## 2020 (hidden)
达州高新区2020年政府投资项目审计报告情况表
编制单位：高新区审计局 时间：2021年3月30日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设内容 | 投资概算 | 预算控制价 | 中标价/合同价 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审减率 | 审核公司 | 报告文号
1 | 斌郎乡烟山村易地扶贫搬迁建设项目配套设施项目 | 达州市达川区斌郎乡人民政府 | 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司 | 四川敖广建设工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 给排水、挡墙、护坡、土石方等 |  | 105.21 | 97.84 | 161.7 | 98 | 63.7 | 39.39% | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2020]1号
2 | 达州经开区长田坝小学建设工程项目 | 达州经济开发区投资有限公司 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 四川腾达建筑工程有限责任公司 | 四川天顺建设工程项目管理有限公司 | 房建主体及装饰装修工程等 | 4288 |  | 2404.67 | 3307.03 | 3050.52 | 256.51 | 7.757% | 万锦建设集团有限公司 | 达高新区审报[2020]2号
3 | 达州经开区长田新区大尖子隧道工程 | 达州经开区长田新区开发建设领导小组办公室 | 中国航天建设集团有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 隧道 | 8517 | 153234.54 | -- | 15420.8 | 13733.05 | 1687.75 | 10.94% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2020]3号
4 | 达州经济开发区临江路河东段道路工程一期项目 | 达州经开发区投资有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究有限公司 | 四川广恒建筑工程有限公司 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 该项目工程道路竣工等级为城市次干道，时速40KM/h。道路工程起始桩号为K0+000~K0+880全长680m，宽30m设计采用沥青砼路面结构，路面使用年限15年。含沿线管网、涵洞、交安、照明工程 | 20216 | 2298.71 | 2079.73 | 2373 | 2152.04 | 220.96 | 9.311% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2020]4号
5 | 达州经开区堰坝锦和康城棚户区改造项目土石方工程 | 达州市住房和城乡规划建设局经开区分局 | -- | 张以强 |  | 土石方工程 |  |  | -- | 211.39 | 211.39 | 0 | 0% | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2020]5号
6 | 达州经开区斌朗乡烟山村安全饮水建设项目 | 达州经济开发区社会事务局 | 达州市水利电力建筑勘察设计院 | 四川国隆建筑工程有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 新建大库容堰塘1口，高位蓄水池1口，泵房机械设备1套及管网工程等 |  | 291.53 | 284.18 | 384.8 | 366.08 | 18.72 | 4.865% | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 达高新区审报[2020]6号
7 | 2019年达州高新区就业创业专项补助资金审计 | 达州经济开发区就业和保障服务中心 | 财务项目无 | [6 empty] | 261.23 | 252.73 | 8.5 | 3.254% | 审计局自审 | 达高新区审报[2020]7号
8 | 经开区城市停车场及应急避难场所 | 住建局 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 停车场及避难所主体 |  |  | -- | 6730.88 | 5395.18 | 1335.7 | 19.84% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2020]8号
9 | 达州经开区电子信息产业园场平工程施工二标段 | 经开区投资公司 | 四川省煤田地质局一三七队 | 四川鼎新建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 电子信息产业园场平相关工程 | 12000 | 1064.21 | -- | 1306.09 | 1143.68 | 162.41 | 12.43% | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2020]9号
10 | 石沟村易地扶贫搬迁建设项目（配套设施） | 斌郎街道办 | -- | 四川宏鼎达建筑工程有限公司 | -- | -- |  |  | -- | 49.84 | 40.06 | 9.78 | 19.62% | 万锦建设集团有限公司 | 达高新区审报[2020]10号
11 | 经开区循环化改造服务中心、政务服务中心及信访接待中心业务用房 | 住建局 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 三中心业务用房 |  |  | -- | 22968.38 | 20024.19 | 2944.19 | 12.82% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2020]11号
[10 empty] | 4227.47 | 4226.12 | 1.35 | 0.03193% | 安徽建业工程咨询有限公司
12 | 经开区玄武岩纤维产业园场平（土石方）工程 | 经开区PPP办 | 四川省煤田地质局一三七队 | 中电建路桥集团达州长田新区总承包部 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 5个地块场平土石方 |  | 36501.1 | -- | 36069.63 | 32225.66 | 3843.97 | 10.66% | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2020]12号
13 | 达州经开区长田新区杨柳垭隧道工程 | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院 | 中电建路桥集团达州长田新区总承包部 | 四川亿博工程项目管理有限公司 | 隧道工程 | 19950 | 19950 | -- | 21846.26 | 19021.15 | 2825.11 | 12.93% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2020]13号
小计 | [9 empty] | 111091.03 | 97713.73 | 13377.3 | 12.04%

## 2021 (hidden)
达州高新区2021年政府投资项目审计报告情况表
编制单位：高新区审计局 时间：2021年3月30日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设内容 | 投资概算 | 预算控制价 | 中标价/合同价 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审减率 | 审核公司 | 报告文号 | 备注 | 在中介基础上审减（万元）
1 | 达州市长田新区基础设施项目梨树坪湿地公园一期第一标段 | 经开区投资公司 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 游步道、停车场等 | -- | -- | -- | 9736.24 | 8832.046 | 904.194 | 9.287% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]1号
2 | 达州经开区长田大道西延线道路工程 A1段 | 经开区投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长1700米，宽40米；主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 | -- | -- | 6340.59 | 6482.56 | 5692.27 | 790.29 | 12.19% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]2号
3 | 经开区梨树坪水库（叠水景观） | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 本项目包括溢洪道工程、景观绿化工程、区域排水涵工程、照明工程、排水工程及水库工程等，总长约 0.773km | -- | 6620.13 | 5500 | 7378.97 | 6495.97 | 883 | 11.97% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]3号 | 2021.1.06审结 | 8.89
4 | 达州经开区电子信息产业园场平工程施工一标段 | 经开区投资公司 | 四川省煤田地质局一三七队 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 电子信息产业园场平相关工程 | 12000 | 3107.55 | 3039.36 | 3017.64 | 2860.55 | 157.09 | 5.206% | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]4号
5 | 达州经开区“三中心”装饰工程及规划馆装修布展项目 | 住建局 | 达州经开区规划展示馆布展装修工程设计单位为重庆瑞信展览有限公司 达州经开区“三中心”配套装修工程设计单位为四川上乘建筑工程有限公司 | 四川润禾建设工程有限公司 | 中泰天顺建设集团有限公司 | 达州经开区“三中心”配套装修工程主要建设内容为会议室、职工食堂、活动中心装饰装修及安装工程 | -- | -- | 3358.28 | 3497.07 | 3154.31 | 342.76 | 9.801% | 万锦建设集团有限公司 | 达高新区审报[2021]5号 |  | 1.68
6 | 达州经开区长田大道西延线道路工程 A2段 | 经开区投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长1700米，宽40米；主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 | -- | -- | 4785.31 | 4805.28 | 4028.91 | 776.37 | 16.16% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]6号
7 | 达州经开区长田大道西延线道路工程 A3段 | 经开区投资公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 道路总长1700米，宽40米；主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化等 | -- | -- | 2931.79 | 4744.26 | 3836 | 908.26 | 19.14% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]7号
8 | 达州经开区“三中心一馆”空调工程 | 住建局 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 成都鼎鑫盛建筑工程有限公司 | 中泰天顺建设集团有限公司 | 达州经开区“三中心一馆”建设项目的空调设备安装及配套工程等群体工程 | 1200 | 1064.35 | 1042.78 | 1550.49 | 1388.51 | 161.98 | 10.45% | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]8号
9 | 达州经开区秦巴数字经济和电子信息产业园项目4#、5#标准厂房工程成本审计 | 国鑫公司 | -- | 四川义兰置业有限责任公司 | -- | 4#、5#标准厂房 | 财务项目无 |  |  | 6120.61 | 5649.43 | 471.18 | 7.698% | 财务审计 | 达高新区审报[2021]9号 |  | 财务内审
10 | 幺塘乡阁溪村、万河村、长西村土地整理项目 | 自然规划局 | 四川浩地测绘有限公司 | 四川信和兴建筑工程有限公司 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 一标段：建设规模8614.05亩，其中高标准基本农田建设规模7711.27亩，预计新增耕地621.22亩，二标段：建设规模8384.85亩，其中高标准基本农田建设规模7516.45亩，预计新增耕地608.50亩 | -- | 1087.62 | 844.7 | 762.73 | 716.22 | 46.51 | 6.098% | 四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司 | 达高新区审报[2021]10号 |  | 7
11 | 达州经开区南北一号干道工程 | 公用事业中心 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 成都路桥工程股份有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 全长6.03km，路基宽度36m | -- | 20277 | 20276.69 | 22551.47 | 20876.69 | 1674.78 | 7.426% | 一审：四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司 | 达高新区审报[2021]11号
[11 empty] | 20782.6 | 1768.87 | 7.844%
[10 empty] | 6363.25 | 6334.36 | 28.89 | 0.454% | 二审：四川明宏工程咨询有限公司
12 | 跃进水库结算 | 社会事务局 | 达州市水利电力勘察设计院 | 重庆永旺建筑工程有限公司 | 四川瑞泰项目管理有限公司 | 本次工程共涉及加高大坝，满足防洪标准：培厚坝体，满足安全要求：对大坝内、外坡进行护坡，增设排水沟和排水棱体。完善溢洪道，对底板和边墙进行整治。对防水卧管进行防渗处理。增设观测设施、通讯设备，新建管理房，完善管理设施。新建防洪抢险公路500m，治理大坝白蚁危害等。 | 156.84 | 117.18 | 91.37 | 130.99 | 103.6 | 27.39 | 20.91% | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 达高新区审报[2021]12号
13 | 长田新苑棚户区改造一期工程（工矿职工安置点） | 投资公司 | 设计：成都基准方中建筑设计有限公司 地勘：核工业西南勘察设计研究院 | 达州市建筑工程总公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 项目于2015年1月开工建设，合同价款23264.9827万元。施工内容包括长田6号地块、9号、10号、11号、12号五栋安置房 | 23700 | 23624.06 | 23264.98 | 25032.47 | 23002.12 | 2030.35 | 8.111% | 成都宏达 | 已形成初稿，三级复核中
[10 empty] | 25032.47 | 22877.1743 | 2155.2957 | 8.61%
[10 empty] | 4991.42 | 4966.67 | 24.75 | 0.4959% | 中佳信
14 | 长田新区六号次干道 | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | #REF! | 中泰天顺集团有限责任公司 | 工程位于达州市经开区，呈南北走向，长1121.907米，，路幅组成形式为20m=3m人行道+14m车行道+3m人行道，道路等级均为城市支路，设计速度20km/h | 7018 | 3902.85 |  | 3620.05 | 3364.4 | 255.65 | 7.062% | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司
小计 | [9 empty] | 105794.08 | 96335.386 | 9458.694 | 8.941% |  |  |  | 17.57

## 二审复核差异 (hidden)
达州高新区2021年政府投资项目抽审情况表
编制单位：高新区审计局 时间：2021年6月3日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设内容 | 投资概算 | 预算控制价 | 中标价/合同价 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审减率 | 审核公司 | 报告文号 | 差异 | 在中介基础上审减
1 | 达州经开区长田新区杨柳垭隧道工程 | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院 | 中电建路桥集团达州长田新区总承包部 | 四川亿博工程项目管理有限公司 | 隧道工程 | 19950 | 19950 |  | 21846.26 | 19191.35 | 2654.91 | 12.15% | 天道 |  | 170.2 | 0.8869%
[10 empty] | 21846.26 | 19021.15 | 2825.11 | 12.93% | 万锦
2 | 达州经开区南北一号干道工程 | 公用事业中心 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 成都路桥工程股份有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 全长6.03km，路基宽度36m |  |  | 20276.69 | 22551.47 | 20876.69 | 1674.78 | 7.426% | 一审：四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司 | 达高新区审报[2021]11号 | 94.09 | 0.4507%
[11 empty] | 20782.6 | 1768.87 | 7.844%
[10 empty] | 6363.25 | 6334.36 | 28.89 | 0.454% | 二审：四川明宏工程咨询有限公司
3 | 长田新苑棚户区改造一期工程（工矿职工安置点） | 投资公司 | 设计：成都基准方中建筑设计有限公司 地勘：核工业西南勘察设计研究院 | 达州市建筑工程总公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 项目于2015年1月开工建设，合同价款23264.9827万元。施工内容包括长田6号地块、9号、10号、11号、12号五栋安置房 | 23700 | 23624.06 | 23264.98 | 25032.47 | 23002.12 | 2030.35 | 8.111% | 成都宏达 |  | 124.9457 | 0.5432%
[10 empty] | 25032.47 | 22877.1743 | 2155.2957 | 8.61%
[10 empty] | 4991.42 | 4966.67 | 24.75 | 0.4959% | 中佳信
22 | 达州长田新区基础设施项目（经开大道一期） | 住建局 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 中电建路桥集团达州建设管理有限公司 | 中泰天顺建设有限公司 | 路基路面工程、桥涵工程、交安工程、照明工程、排水工程、电力通信工程、绿化工程等 |  | 19320 |  | 19530.69 | 17166.9 | 2363.79 | 12.1% | 万锦 | 一审：万锦建设集团有限公司 | 172.56 | 0.8835%
[11 empty] | 16994.34 | 2536.35 | 12.99% |  | 万锦建设集团有限公司
[10 empty] | 4770.1 | 4723.23 | 46.87 | 0.9826% | 安徽建业 | 抽审：安徽建业
小计 | [9 empty] | 69430.2 | 62680.9243 | 6749.2757 | 9.721% |  |  | 389.2357 | 0.5606%